## Tasks
No. | Subjects | Assign to | Start | End | Real | Status | Diffculity | Comments
1 | Tạo chương trình giao diện send text, khi gõ Enter , text chuyển từ ô gõ dưới đưa lên ô text trên | All | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed | Medium | if(e.KeyCode==Keys.Enter) { //viet code o day }
2 | Tìm hiểu các tạo bản cài đặt trong C# | All | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Closed | Medium | Sử dụng phần mềm InnoSetup
3 | Tạo chương trình Winform như trong thư mục Exercises | All | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | Closed | Medium | Sử dụng hàm MessageBox.Show(chuỗi cần hiển thị) để hiển thị kết quả
4 | Đã có chương trình đổi chữ hoa sang chữ thường , tạo chương trình đổi chữ thường thành chữ hoa | All | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-03 | Closed | Medium | Tài liệu hướng dẫn các hàm xem trong mục Document tại chương 10 trang 75, project minh họa để trong Exercises\ToLower
5 | Kết nối cơ sở dữ liệu từ C#.Net sang sql sever | All | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 2013-03-03 | Closed | Medium | sử dụng thư viện System.Data.sqlClient; Tài liệu hướng dẫn xem trong Document\CommandADO\Tao mot ket noi toi co so du lieu dung C#.pdf Từ trang 1-4
6 | Tạo form đăng nhập, kiểm tra nếu thấy tên đăng nhập là admin và password là admin thì thông báo rằng đã đăng nhập thành công, ngược lại báo thât bại | All | 2013-03-03 | 2013-03-03 | 2013-03-04 | Closed | Medium
7 | Tạo form đăng nhập, kiểm tra nếu thấy tên đăng nhập và password là có trong cơ sở dữ liệu thì thông báo rằng đã đăng nhập thành công, ngược lại báo thât bại | All | 2013-03-03 | 2013-03-05 |  | Closed | Medium | _Sử dụng cách thức để kết nối cơ sở dữ liệu _Sử dụng DataAdapter để bơm dữ liệu lên DataTable _Đếm số dòng dữ liệu trong Table, nếu số dòng là 0 tức là không tồn tại trong cơ sở dữ liệu
8 | Tạo một form gồm 1 nút bấm button và một textbox. Khi bấm vào button thì chữ ở ô text sẽ được lưu xuống file có tên là C:\test.txt chẳng hạn | All | 2013-05-03 | 2013-03-05 | 2013-03-04 | Closed | Medium | _Tạo đối tượng StreamWriter strW = new StreamWriter(@"C:\test.txt"); _Gọi hàm của đối tượng vừa tạo strW.Write(chuỗi cần ghi viết ở đây) _Nhớ khai báo thư viện System.IO
9 | Tạo một chương trình gồm 2 ô textbox. Khi gõ chữ ở textbox thứ 1 là các số 2,3,…,8 thì ở textbox thứ 2 xuất hiện các thứ ngày tương ứng là: thứ hai, thứ ba,thứ 4,…chủ nhật | All | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Pending | Medium | _Xem trang 25, Mục 3.5.2.2 Lệnh switch giáo trình trong Document\Tim_hieu_C_sharp__va_ung_dung.pdf
10 | Tạo một form gồm 1 nút bấm button và một textbox. Khi bấm vào button thì chữ ở ô text sẽ được lưu xuống file có tên do mình đặt tên và vị trí lưu cũng do ta quy định chẳng hạn | All | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | Closed |  | _Kéo thả một đối tượng SaveDialog và đặt tên là saveFileDialog1 _ Gõ lệnh sau và viết thêm cho nó StreamWriter strW; saveFileDialog1.Filter = "txt files (*.txt)¦*.txt¦All files (*.*)¦*.*"; saveFileDialog1.FilterIndex = 2; saveFileDialog1.RestoreDirectory = true; if (saveFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { if ((saveFileDialog1.OpenFile()) != null) { //Viet them code vao day strW.Close(); } }
11 | Kiểm tra khi đăng nhập nếu tài khoản hoặc mật khẩu trống thì thông báo tương ứng và forcus vào ô trống đó để người ta gõ vào | Quang | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Closed | Medium
12 | Viết code để khi click vào nút OK của form Aboutus nó sẽ đóng form lại | Ngọc | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Closed | Medium
13 | Sử dụng thuộc tính Dock của một form để dãn các tab lấp kín form, khi phóng to không bị sai lệnh vị trí tab | Ngọc | 2013-03-06 | 2013-03-06 |  | Closed | Easy
14 | Đặt tab cho frmLogin | Quang | 2013-03-06 | 2013-03-06 |  | Closed | Easy
15 | Show main form after login is true | Ngọc | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Closed
16 | Tạo một bản demo, gồm 1 dataGridview,1 button. Khi bấm vào nút OK nó sẽ load dữ liệu từ 1 bảng bất kỳ do mình tạo trong cơ sở dữ liệu lên dataGridView | Ngọc | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Closed | Medium
17 | Làm bài tập về hàm | All | 2013-03-09 | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Closed | Diffculity
18 | Viết hàm truy vấn cơ sở dữ liệu, đầu vào là chuỗi cần thực hiện truy vấn, đầu ra là số dòng bị tác động trong cơ sở dữ liệu | All
19
20
21
22

## Thời khóa biểu
Thứ | Subjects
2 | HTML/CSS
3 | Java
4 | C#/SQL
5 | HTML/CSS
6 | Java
7 | C#/SQL
CN | Java

## Reference
Status | Diffculity | Member
Pending | Very Diffculity | Quang
Working | Diffculity | Ngọc
Finished | Medium | All
Closed | Easy
Review | Not Defined