## Tasks
No. | Subjects | Assign to | Start | End | Real | Status | Diffculity | Comments
1 | Xóa bỏ thông báo khi đăng nhập thành công | Bang | 2013-12-16 | 2013-12-16 |  | Finished | Easy
2 | Hoàn thành các giao diện còn thiếu(3 form NguyenMauPT, PhuongTien,VanHanh | Bang | 2013-12-16 | 2013-12-17 |  | Working | Easy
3 | Đổi tên các control trên form… nút bấm , dataview … | Bang | 2013-12-16 | 2013-12-18 |  | Working | Easy
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Reference
Status | Diffculity | Member
Pending | Very Diffculity | NDQuang
Working | Diffculity | Bang
Finished | Medium | All
Closed | Easy
Review | Not Defined