## Tasks
No. | Units | Subjects | Target | Start | End | Real | Status | Diffculity | Comments
1 | 1 | Tạo chương trình giao diện send text, khi gõ Enter , text chuyển từ ô gõ dưới đưa lên ô text trên |  | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Closed | Medium | if(e.KeyCode==Keys.Enter) { //viet code o day }
2 | 2 | Tìm hiểu các tạo bản cài đặt trong C# |  | 2013-02-25 | 2013-02-28 |  | Closed | Medium | Sử dụng phần mềm InnoSetup
3 | 3 | Tạo chương trình Winform như trong thư mục Exercises |  | 2013-02-26 | 2013-02-27 |  | Closed | Medium | Sử dụng hàm MessageBox.Show(chuỗi cần hiển thị) để hiển thị kết quả
4 | 4 | Đã có chương trình đổi chữ hoa sang chữ thường , tạo chương trình đổi chữ thường thành chữ hoa | Làm quen cách sử dụng hàm của đối tượng xâu hay còn gọi chuỗi hay text | 2013-02-26 | 2013-03-01 |  | Closed | Medium | Tài liệu hướng dẫn các hàm xem trong mục Document tại chương 10 trang 75, project minh họa để trong Exercises\ToLower
5 | 5 | Kết nối cơ sở dữ liệu từ C#.Net sang sql sever | Làm quen với ADO.Net | 2013-03-02 | 2013-03-02 |  | Pending | Medium | sử dụng thư viện System.Data.sqlClient; Tài liệu hướng dẫn xem trong Document\CommandADO\Tao mot ket noi toi co so du lieu dung C#.pdf Từ trang 1-4
6 | 6 | Tạo form đăng nhập, kiểm tra nếu thấy tên đăng nhập là admin và password là admin thì thông báo rằng đã đăng nhập thành công, ngược lại báo thât bại | _Làm quen với sử dụng câu điều kiện if _Sử dụng Textbox _Bắt event chon button | 2013-03-03 | 2013-03-03 |  | Pending | Medium
7 | 7 | Tạo form đăng nhập, kiểm tra nếu thấy tên đăng nhập là có trong cơ sở dữ liệu thì thông báo rằng đã đăng nhập thành công, ngược lại báo thât bại | _Làm quen với sử dụng câu điều kiện if _Sử dụng Textbox _Bắt event chon button _Sử dụng SqlConnection để kết nối cơ sở dữ liệu _Sử dụng DataAdapter để đẩy dữ liệu lên DataTable _Sử dụng hàm, thuộc tính của DataTable | 2013-03-03 | 2013-03-05 |  | Pending | Medium | _Sử dụng cách thức để kết nối cơ sở dữ liệu _Sử dụng DataAdapter để bơm dữ liệu lên DataTable _Đếm số dòng dữ liệu trong Table, nếu số dòng là 0 tức là không tồn tại trong cơ sở dữ liệu
8 | 8
9 | 9
10 | 10
11 | 11
12 | 12
13 | 13
14 | 14
15 | 15
16 | 16
17 | 17
18 | 18
19 | 19
20 | 20
21 | 21
22

## Reference
Status | Diffculity
Pending | Very Diffculity
Working | Diffculity
Finished | Medium
Closed | Easy
Review | Not Defined